上海电信大厦-中国电信股份有限公司上海松江电信局 37.9KM（SDH）

37.9KM   10.8直埋 27.1管道

中国电信股份有限公司上海松江电信局-嘉兴市电信局	63.4KM（DWDM）

63.4管道

嘉兴市电信局-万联创业园 	38.3公里（SDH）22.9直埋  15.4管道

万联创业园-	中国电信(嵊州市电信分公司) 113公里（DWDM）（有水）  8.54km水  90.16管道  14.3直埋

中国电信(嵊州市电信分公司)-	永康市电信局128.7KM（DWDM）

永康市电信局-云和工业区	127.9KM（DWDM）

云和工业区-龙泉市龙阳矿业公司	89KM

龙泉市龙阳矿业公司-松溪城东工业园	46.2KM（SDH）

松溪城东工业园-建瓯市电信局		96KM

建瓯市电信局-南平邮区中心局	71KM

南平邮区中心局-福建省电信公司永安市电信局	124.8KM（DWDM）

福建省电信公司永安市电信局-	龙岩电信局	145KM（DWDM）

GYTA33光缆具有较强的防水、抗拉伸、抗侧压性能。根据抗拉伸力的大小，GYTA33光缆分成1T和2T级别的产品。其中，抗拉伸力为1T的产品主要用于山区、丘陵等对抗拉力要求较高的地段直埋敷设；抗拉伸力为2T的产品主要用于河床及岸滩稳定、流速不大的水底敷设。

GYTA53光缆的特点很多，在市场上很容易识别。然而，最受认可的特性包括：
低色散和衰减
适当的设计以及对光纤超长的精确控制和独特的绞合工艺使光缆具有优异的机械和环境性能
GYTA53 光缆还具有双护套结构，使光缆具有良好的性能防潮和抗压性能。
GYTA53光缆具有缆径小、重量轻、易于敷设的特点，
在-40℃～+60℃的温度下工作性能更好。

1、管道光（电）缆工程施工测量：

设计时，管道敷设设计总长度为271.01km，故数量为271010m/100m=2710.1

技工工日为2710.1*0.35=948.54

普工工日为2710.1*0.09=243.91

2、敷设管道光缆（48芯以下）：

经复测得知，管道敷设总长度为271.01，故数量为271.01km/1km=271.01

技工工日为271.01*8.02=2173.50

普工工日为271.01*15.35=4160.00

3、林、城区、水田地区人工敷设小口径塑料管-1管：

管道敷设时，其塑料管总长度为271.01km，故数量为271.01km/1km=271.01

技工工日为271.01*4.8=1300.85

普总工日为271.01*18.5=5013.69

4、直埋光（电）缆工程施工测量：

设计时，直埋敷设设计总长度为782.8526km，故数量为782852.6/100m=7828.526

技工工日为7828.526*0.56=4383.97

普工工日为7828.526*0.14=1095.99

12、敷设埋式光缆（丘陵、水田、市区72芯以下）：

经复测得知，直埋敷设总长度为782.8526km，故数量为782.8526km/1km=782.8526

技工工日为782.8526*10.05=8219.95

普工工日为782.8526*33.69=26374.30

14、埋设标石（丘陵、水田、城区）：

直埋敷设总长度782.8526km，每300m设一个标石，故数量为782852.6m/300m=2609.59

技工工日为2609.59 *0.07=182.67

普工工日为2609.59 *0.14=365.34

15、布放光缆人孔抽水：

管道敷设总长度271.01km，做40人孔，给予光缆预留；直埋敷设总长度782.8526km，做115个人孔，给予光缆预留；故数量为40+115=155人孔

技工工日为155*0.25=38.75

普工工日为155*0.5=77.5

16、架空光（电）缆工程施工测量：

设计时，架空敷设设计总长度为23.84km，故数量为23840m/100m=238.4

技工工日为238.4*0.46=109.66

技工工日为238.4*0.12=28.61

17、立9.0米以下水泥杆（综合土）：

经复测得知,部分沿用已有水泥杠，新增架空敷设总长度为3.4+0.2=3.6km，每35m一根水泥杆，故数量为3600m/35m=103

技工工日为103*0.52=53.56

普工工日为103*0.56=57.68

18、水泥杆夹板7/2.6单股拉线：

架空敷设总长度为3.6km，每300m拉一条拉线，故数量为3600m/300m=12

技工工日为12*0.84=10.08

普工工日为12*0.6=7.2

19、市区架设吊线7/2.2：

架空敷设总长度为3.6km，故数量为3600m/1000m=3.6

技工工日为3.6*8.41=30.28

普工工日为3.6*8.81=31.72

20、架设架空光缆（丘陵、水田、市区72芯以下）：

架空敷设总长度为23.84km，故数量为23840m/1000m=23.84

技工工日为23.84*7.35=175.22

普工工日为23.84*11.68=278.45

21、穿放引上光缆：

架空光缆两段引上，中间有杆路，故数量为2

技工工日为2*0.6=1.2

普工工日为2*0.6=1.2

22、架设吊线墙壁光缆：

架空敷设总长度为3.6km，故数量为3600m/100m=36

技工工日为36*5.23=188.28

普工工日为36*5.23=188.28

23、安装对地绝缘监测标石：

管道、直埋、架空全长为271.01+782.8526+23.84=1077.7026km，每1km装1个测标石，故数量为1077.7026km/1km=1077

技工工日为1077*0.26=280.02

普工工日为1077*0.52=560.04

24、安装对地绝缘装置：

对地绝缘装置与对地绝缘监测标石一一对应，故数量为1077

技工工日为1077*0.7=753.9

普工工日为1077*0.3=323.1

25、安装宣传警示牌：

管道、直埋、架空每2km装1个宣传警示牌，故数量为1077.7026km/2km=539

技工工日为539*0.1=53.9

普工工日为539*0.5=269.5

30、布放水底光缆（拖轮布放96芯以下）：

水底敷设总长度为14km，故数量为14000m/100m=140

技工工日为140*5.54=775.6

普工工日为140*7.29=1020.6

31、挖冲机敷设水下光缆（96芯以下光缆）：

水底敷设总长度为14km，故数量为14000m/100m=140

技工工日为140*6.16=862.4

普工工日为140*8.27=1157.8

32、光缆接续（48芯）：

管道、直埋全长为271.01+782.8526=1053.8626km，每2km做1个接头盒，故数量为1053862.6m/2000m=527

技工工日为527*4.29=2260.83

34、市话光缆接续（48芯以下）：

架空全长为14km，每2000m做1个接头盒，故数量为14/2=7

技工工日为7*4.29=30.03

35、端点熔接法光缆与活动接头光纤连接：

由于采用的48芯光缆，故数量为48*2*1*7=672

技工工日为672*0.25=168

36、市话光缆中继段测试（48芯以下）：

设计时，11个节点构成10个中继段，故数量为10

技工工日为10*4.56=45.6

37、安装水下永久标桩：

水底敷设总长度为14km，每20m装1个水下永久标桩，故数量为14000m/20m=700

技工工日为700*2=1400

普工工日为700*2=1400

38、水底全长14km，每2000m做1个接头盒，故考虑不需要做光缆接续

1、光缆接续车（4t 以下）：

光缆接续（48芯），由表三甲有，数量为527

台班为527*0.5=263.5，单价为263.5*242=63767

2、汽油发电机（10kW以下）：

光缆接续（48芯），由表三甲有，数量为527

台班为527*0.3=158.1，单价为158.1*290=45849

3、光纤熔接机（单芯型）：

光缆接续（48芯），由表三甲有，数量为527

台班为527*0.5=263.5，单价为263.5*242=63767

4、光缆接续车（4t 以下）：

市话光缆接续（48芯以下），由表三甲有，数量为7

台班为7*0.5=3.5，单价为3.5*242=847

5、汽油发电机（10kW以下）：

市话光缆接续（48芯以下），由表三甲有，数量为7

台班为7*0.3=2.1，单价为2.1*290=609

6、光纤熔接机（单芯型）：

市话光缆接续（48芯以下），由表三甲有，数量为7

台班为7*0.5=3.5，单价为3.5*168=588

7、光纤熔接机（单芯型）：

熔接法完成光纤连接，由于所选光缆为48芯，所需要熔接头数总计527+7=534头，数量为48*2*534=51264

台班为51264*0.03=1537.92，单价为1537.92*168=258370.56

8、水下光（电）缆沟挖冲机：

挖冲机敷设水下光缆（96芯以下光缆），由表三甲有，数量为140

台班为140*0.1=14，单价为14*677=9478

1、光时域反射仪：

市话光缆中继段测试（48芯以下），由光缆数量总表有，数量为396+141+14+7=558

台班为558*0.5=279，单价为279*306=85374

2、地下管道线探测仪：

海上光（电）缆工程施工测量，由表三甲有，数量为140

台班为140*0.1=14，单价为14*173=2422

3、架空管道线探测仪：

架空光（电）缆工程施工测量，由表三甲有，数量为23.84

台班为23.84*0.1=2.384，单价为2.384*173=412.432

4、地下管道线探测仪：

直埋光（电）缆工程施工测量，由表三甲有，数量为782.8

台班为782.8*0.1=78.28，单价为78.28*173=13542.44

5、地下管道线探测仪：

管道光（电）缆工程施工测量，由表三甲有，数量为271

台班为271*0.1=27.1，单价为27.1*173=4688.3

1、GYTY53光缆：

数量为1077.7km/2km=538.85

合计为538.85*1900=1023817

2、GYTA33光缆：

数量为14*1000m/2000m=7

合计为7*2100=14700

3、（3）小计：（1）+（2）=1038517

4、供销部门手续费（3）*1.8%：1038517*1.8%=18693.31

5、采购及保管费（3）*1.0%：1038517*1.0%=10385.17

6、运杂费（3）*1.4%：1038517*1.4%=14539.24

7、运输保险费（3）*0.1%：1038517*0.1%=1038.51

8、合计①：3+...+7=44656.23

### 建筑安装工程费用概、预算表（表二）

工程名称：重庆电信局市话光缆线路工程 建设单位名称：我们小组 表格编号：B2第1全1页

| 序号 | 费用名称 | 依据和计算方法 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
|  | 建筑安装工程费 | 一+二+三+四 | 70072770.61 |
| 一 | 直接费 | （一）+（二） | 55051725.96 |
| （一） | 直接工程费 | 1+2+3+4 | 32495469.89 |
| 1 | 人工费 | 技工费+普工费——来自（表三）甲 | 30947634.38 |
| （1） | 技工费 | 技工工日×114元/工日 | 14246895.78 |
| （2） | 普工费 | 普工工日×61元/工日 | 16700738.6 |
| 2 | 材料费 | 主要材料费+辅助材料费 | 986866.12 |
| （1） | 主要材料费 | 来自（表四）甲 | 493433.06 |
| （2） | 辅助材料费 | 主要材料费×5% | 24671.65 |
| 3 | 机械使用费 | 来自（表三）乙 | 434421.57 |
| 4 | 仪表使用费 | 来自（表三）丙 | 126547.82 |
| （二） | 措施费 | 1+2+···+16 | 16698033.06 |
| 1 | 环境保护费 | 人工费×1.5% | 548019.13 |
| 2 | 文明施工费 | 人工费×1.0% | 365346.08 |
| 3 | 工地器材搬运费 | 人工费×5% | 1826730.43 |
| 4 | 工程干扰费 | 人工费×6% | 2192076.5 |
| 5 | 工程点交、场地清理费 | 人工费×5% | 1826730.43 |
| 6 | 临时设施费 | 人工费×10% | 3653460.85 |
| 7 | 工程车辆使用费 | 人工费×6% | 2192076.5 |
| 8 | 夜间施工增加费 | 人工费×3% | 1096038.25 |
| 9 | 冬雨季施工增加费 | 人工费×2% | 730692.17 |
| 10 | 生产工具用具使用费 | 人工费×3% | 1096038.25 |
| 11 | 施工用水电蒸汽费 | 给定 | 1000.00 |
| 12 | 特殊地区施工增加费 | 总工日【来自（表三）甲】×3.20 元 | 1169107.47 |
| 13 | 已完工程及设备保护费 | 给定 | 464.00 |
| 14 | 运土费 | 不计 | - |
| 15 | 施工队伍调遣费 | 给定 | 253.00 |
| 16 | 大型施工机械调遣费 | 不计 | - |
| 二 | 间接费 | （一）+（二） | 9284290.31 |
| （一） | 规定费用 | 1+2+3+4 | 11691074.70 |
| 1 | 工程排污费 | 政府部门相关规定（不计） | - |
| 2 | 社会保障费 | 人工费×26.81% | 8297060.77 |
| 3 | 住房公积金 | 人工费×4.19% | 1296705.88 |
| 4 | 危险作业意外伤害保险费 | 人工费×1% | 309476.34 |
| （二） | 企业管理费 | 人工费×30% | 9284290.31 |
| 三 | 利润 | 人工费×30% | 9284290.31 |
| 四 | 税金 | （直接费+间接费+利润）×3.41% | 2310687.04 |

设计负责人：唐天瑞		审核：廖辉	编制：王扬帆	编制日期：2021年12月3日

说明：

建筑安装工程费：

一+二+三+四=10116262.46+3367241.33+1629353.87+515348.45=14161206.11

一、直接费：（一）+（二）=7590083.9+2526178.56=10116262.46

（一）、直接工程费：(1)+(2)+(3)+(4)= 5431179.57+1628688.6+423776.56+106439.172=7590083.9

1、人工费：技工费+普工费=2817030.06+2614149.51=5431179.57

（1）、技工费：由（表三）甲:

得出技工工日24710.79，技工费24710.79*114=2817030.06

（2）、普工费：由（表三）甲:

得出普工工日42854.91，普工费42854.91*61=2614149.51

2、材料费：主要材料费+辅助材料费=1551132+77556.6=1628688.6

（1）、主要材料费：由（表四）甲，得出主要材料费1551132

（2）、辅助材料费：主要材料费*5%=1551132*5%=77556.6

3、机械使用费：由（表三）乙，得出423776.56

4、仪表使用费：由（表三）丙，得出106439.172

（二）、措施费：1+...+16=2526178.56

1、环境保护费：人工费*1.5%=5431179.57*1.5%=81467.69

2、文明施工费：人工费*1.0%=5431179.57*1.0%=54311.80

3、工地器材搬运费：人工费*5%=5431179.57*5%=271558.98

4、工程干扰费：人工费*6%=5431179.57*6%=325870.77

5、工程点交、场地清理费：人工费*5%=5431179.57*5%=271558.98

6、临时设施费：人工费*10%=5431179.57*10%=543117.96

7、工程车辆使用费：人工费*6%=5431179.57*6%=325870.77

8、夜间施工增加费：人工费*3%=5431179.57*3%=162935.39

9、冬雨季施工增加费：人工费*2%=5431179.57*2%=108623.59

10、生产工具用具使用费：人工费*3%=5431179.57*3%=162935.39

11、施工用水电蒸汽费：给定1000.00

12、特殊地区施工增加费：由（表三）甲，得出（24710.79+42854.91）*3.2=216210.24

13、已完工程及设备保护费：给定464.00

14、运土费：不计

15、施工队伍调遣费：给定253.00

16、大型施工机械调遣费：不计

二、间接费：（一）+（二）=1737887.46+1629353.87=3367241.33

（一）、规定费用：1+2+3+4=1456099.24+227566.42+54311.80=1737887.46

1、工程排污费：政府部门相关规定（不计）

2、社会保障费：人工费*26.81%=5431179.57*26.81%=1456099.24

3、住房公积金：人工费*4.19%=5431179.57*4.19%=227566.42

4、危险作业意外伤害保险费：人工费*1%=5431179.57*1%=54311.80

（二）、企业管理费：人工费*30%=5431179.57*30%=1629353.87

三、利润：人工费*30%=5431179.57*30%=1629353.87

四、税金：（直接费+间接费+利润）*3.41%=（10116262.46+3367241.33+1629353.87）*3.41%=515348.45